АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 17 ноября 2014 года № 4706

Об утверждении муниципальной программы

«Развитие и совершенствование гражданской обороны и мероприятий по обеспечению безопасности и жизнедеятельности населения на территории Кировского муниципального района Ленинградской области»

 В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 года № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 24.02.2014 года № 584 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кировского муниципального района Ленинградской области»:

 1. Утвердить муниципальную программу «Развитие и совершенствование гражданской обороны и мероприятий по обеспечению безопасности и жизнедеятельности населения на территории Кировского муниципального района Ленинградской области» (далее - Программа) согласно приложению.

 2. Руководителям МУП «Управление предприятий и служб жилищно-коммунального хозяйства и объектов жизнеобеспечения» МКУ Управление хозяйственного обеспечения и транспорта принять меры по реализации Программы в части касающейся.

 3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2015 года.

Заместитель

главы администрации

по общим вопросам В.В. Осипович

 УТВЕРЖДЕНА

 постановлением администрации

 Кировского муниципального района

 Ленинградской области

 от 17 ноября 2014 года № 4706

 (приложение)

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«РАЗВИТИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ И ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»**

**ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

«Развитие и совершенствование гражданской обороны и мероприятий по обеспечению безопасности и жизнедеятельности населения на территории Кировского муниципального района Ленинградской области»

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование муниципальной программы**  | Развитие и совершенствование гражданской обороны и мероприятий по обеспечению безопасности и жизнедеятельности населения на территории Кировского муниципального района Ленинградской области  |
| **Цели** **муниципальной программы** | Совершенствование и обеспечение жизнедеятельности населения в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени на территории Кировского муниципального района Ленинградской области |
| **Задачи** **муниципальной программы** | Совершенствование уровня материально-технического обеспечения мероприятий в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Обеспечение средствами индивидуальной защиты работников администрации и муниципальных предприятий и организаций, созданных администрацией.  Создание резервов для снижения рисков и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени и организация их хранения.Реализация системы мер по подготовке руководящего состава, специалистов и населения к действиям в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени.  |
| **Исполнитель** **муниципальной программы** | Администрация Кировского муниципального района Ленинградской области |
| **Соисполнитель** **муниципальной программы** | 1. Отдел по делам ГО и ЧС администрации Кировского муниципального района Ленинградской области.2. МКУ Управление хозяйственного обеспечения и транспорта3.МУП «Управление предприятий и служб жилищно-коммунального хозяйства и объектов жизнеобеспечения» |
| **Сроки реализации** **муниципальной программы** | 2015 – 2018 годы |
| **Перечень подпрограмм** | Разработка подпрограмм не планируется. |
| **Источники финансирования муниципальной программы,** **в том числе по годам:** | **Расходы (рублей)** |
| **Всего** | **2015г.** | **2016г.** | **2017г.** | **2018г.** |
| **средства бюджета района, поселения:** | 7866243,70 | 1887053,70 | 1778990 | 1832860 | 2367340 |
| **в т.ч. средства межбюджетных трансфертов поселений** | 3719520 | 929880 | 929880 | 929880 | 929880 |
| **- средства областного бюджета** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **- средства федерального бюджета** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **- внебюджетные** **средства** | 107594 | 50600 | 56994 | 0 | 0 |
| **Планируемые результаты реализации муниципальной программы** | Реализация муниципальной программы в 2015– 2018 годах позволит:- повысить уровень безопасности и жизнедеятельности населения в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени, обеспечить соответствующий уровень оперативного реагирования органов управления сил и средств по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.- повысить готовность органов управления, сил и средств Кировского районного территориального звена Ленинградской областной подсистемы РСЧС и оперативности их реагирования на угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий;- повысить уровень подготовки населения и специалистов к действиям в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; - оснастить необходимым имуществом оперативную группу комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального района и штаб гражданской обороны;- обеспечить работников администрации Кировского муниципального района Ленинградской области и её структурных подразделений средствами защиты органов дыхания, медицинской защиты;-создать резервы материальных и иных видов ресурсов для целей гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций;-обеспечить выполнение АС и ДНР на территории муниципального района при возникновении чрезвычайных ситуаций. |

**Общая характеристика**

**проблем в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени Кировского муниципального района Ленинградской области**

Для территории Кировского муниципального района характерны следующие чрезвычайные ситуации, влияющие на безопасность и состояние жизнеобеспечения населения:

- нарушения работы систем жизнеобеспечения населения в результате воздействия опасных гидрометеорологических явлений;

- нарушения работы систем жизнеобеспечения населения в результате износа оборудования и несвоевременного его ремонта и обслуживания;

- пожары в жилом фонде и на объектах социально – культурного и бытового назначения;

- лесные и торфяные пожары;

- опасные гидрометеорологические явления (сильный ветер, сильный дождь, снегопад).

Периодичность возникновения указанных чрезвычайных ситуаций низкая, однако, их возникновение сопровождается негативными последствиями, имеющими длительный временной характер для безопасности территорий, объектов экономики, организаций и объектов жизнеобеспечения населения, а именно:

- аварии и отключение энергосистем влекут за собой нарушения в теплоснабжении жилого фонда, объектов социально-культурного и бытового назначения;

- пожары в жилом фонде и на объектах социально-бытового назначения влекут за собой утрату личного имущества граждан, имущества организаций, создают необходимость в принятии органами местного самоуправления мер по расселению граждан, при недостаточном количестве свободного жилого фонда;

- опасные гидрометеорологические явления негативно влияют на работу транспорта, создают неудобства при передвижении людей к месту работы, на внутригородских территориях, влекут за собой увеличение травматизма и нарушение работы различных коммуникаций.

В военное время, при ведении военных действий, риски возникновения чрезвычайных ситуаций резко увеличатся из-за воздействия на население жилой фонд, системы жизнеобеспечения муниципального района поражающих факторов от применения различных видов вооружений.

**Прогноз развития системы гражданской обороны и защиты населения и территорий**

**от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени Кировского муниципального района**

**Ленинградской области с учетом реализации муниципальной программы**

Реальная оценка возможных опасностей и угроз, обуславливают необходимость планирования и реализации в рамках муниципальной программы ряда мероприятий по развитию таких направлений как:

- совершенствование системы оповещения руководящего состава, органов управления и населения по сигналам гражданской обороны и при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- создание резервов материальных средств для целей гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, первоочередного жизнеобеспечения населения пострадавшего в чрезвычайных ситуациях;

- обеспечение средствами индивидуальной и медицинской защиты работников администрации Кировского муниципального района Ленинградской области и созданных администрацией муниципальных учреждений;

- создание условий для оперативного реагирования органов управления и сил при возникновении чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени, обеспечение органов управления и сил гражданской обороны и Кировского районного звена РСЧС техническими средствами и различными видами ресурсов;

- совершенствование технической оснащенности пункта управления ЕДДС Кировского муниципального района Ленинградской области для создания на территории муниципального района структурированной системы мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений.

**Цели и задачи муниципальной программы, планируемые показатели по итогам её реализации**

Цели и задачи муниципальной программы, сформулированные в паспорте программы и вытекают из реальной ситуации сложившейся в системе гражданской обороны и Кировском районном звене Ленинградской областной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в ходе реализации существующих требований законодательных и нормативных правовых актов Российской Федерации, Ленинградской области в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

 В результате реализации программных мероприятий должны быть достигнуты конкретные количественные и качественные оценки социальных и экономических результатов реализации Программы. При этом под результатами реализации понимаются:

- снижение рисков и смягчение возможных последствий чрезвычайных ситуаций или их ликвидация для населения;

- сокращение затрат на ликвидацию чрезвычайных ситуаций;

- уменьшение потерь населения при чрезвычайных ситуациях;

- снижение экономического ущерба, полученного в результате чрезвычайных ситуаций.

**Характеристика взаимосвязей целей, задач по итогам реализации муниципальной программы**

Планируемые для реализации задачи непосредственно вытекают из цели муниципальной программы. Выполнение задач в полном объеме создает условия реализации сформулированной программой цели и программы в целом.

Реализация основных программных мероприятий позволит:

повысить уровень принимаемых решений руководящим составом при возникновении чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;

повысить уровень безопасности населения;

повысить эффективность деятельности сил ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также контроля обстановки на территориях, в пределах которых мероприятия реализуются;

обеспечить эффективное управление силами и средствами ликвидации чрезвычайных ситуаций;

В социальной сфере выполнение программных мероприятий обеспечит:

повышение безопасности жизнедеятельности населения за счет сокращения сроков оповещения руководящего состава и сил, позволяющего оперативно и своевременно принять решение по защите населения и территорий и проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ в зоне чрезвычайной ситуации;

повышение имиджа органа местного самоуправления и служб, обеспечивающих безопасность населения в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени;

увеличение количества граждан, обеспеченных средствами индивидуальной защиты органов дыхания и индивидуальными медицинскими средствами защиты, что сократит количество пострадавших в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени.

**Характеристика мероприятий муниципальной программы и необходимость их осуществления**

Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131 – ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» муниципальному району установлен перечень полномочий, а именно:

участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального района;

организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах.

Необходимость выполнения полномочий программными методами определена:

- постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», в ст.28, подпункте а), абзаце 2 которого указано;

«Основными мероприятиями, проводимыми органами управления и силами единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС в режиме повседневной деятельности, являются;

разработка и реализация целевых и научно – технических программ и мер по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности»;

- созданием условий для безопасной жизни личности, семьи, общества;

- специфическими особенностями выполнения мероприятий по обеспечению безопасности и жизнедеятельности населения, функционирования объектов жизнеобеспечения населения в условиях чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;

- отсутствием возможности бюджета муниципального района в короткие сроки обеспечить финансирование выполнения возложенных полномочий в области гражданской бороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

- характером задач, требующих наличия долговременной стратегии и применения организационно-финансовых механизмов взаимодействия, координации усилий и концентрации ресурсов;

- наличием задачи координации и концентрации всех усилий на территории муниципального района с целью повышения безопасности проживающего населения, сокращения рисков возникновения возможных чрезвычайных ситуаций, создания резервов материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.

**Выводы:**

1. Для последовательного и планомерного решения задач и полномочий в области гражданской обороны, защиты населения и территории в чрезвычайных ситуациях, необходима муниципальная программа **«**Развитие и совершенствование гражданской обороны и мероприятий по обеспечению безопасности и жизнедеятельности населения на территории Кировского муниципального района Ленинградской области», финансовое обеспечение которой направлено на практическое обеспечение комплекса мероприятий на территории Кировского муниципального района Ленинградской области в соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере обеспечения безопасности и жизнедеятельности населения в условиях мирного и военного времени.

2. Цель и задачи программы соответствуют полномочиям, возложенным на администрацию Кировского муниципального района Ленинградской области Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», относятся к компетенции отдела по делам ГО и ЧС администрации, являются потенциально достижимыми при условии финансирования, имеют конкретные количественные значения и реальные сроки выполнения.

3. Программа прямой бюджетной и экономической эффективности не имеет т.к. мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций носят в основном затратный характер, за исключением сохранения трудовых ресурсов за счет уменьшения количества пострадавших граждан в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени.

**ПЛАНИРУЕМЫЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ**

**«Развитие и совершенствование гражданской обороны и мероприятий по обеспечению безопасности и жизнедеятельности населения на территории Кировского муниципального района Ленинградской области»**

| **N****п/п** | **Задачи,****направленные на достижение цели** | **Планируемый объем****финансирования на****решение данной задачи (руб.)** | **Количественные****и/ или качественные****целевые показатели,****характеризующие****достижение целей и****решение задач** | **Еди-ница****измере-ния** | **Оценка****базового****значения****показателя****(на начало****реализации****подпрог-раммы)** | **Планируемое значение показателя по годам реализации** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Бюджет****района,****поселения** | **Другие****источники** | **2015г.** | **2016г.** | **2017г.** | **2018г.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| 1. | **Задача 1**Реализация системы мер по подготовке руководя-щего состава, специа-листов и населения к действиям в чрезвычай-ных ситуациях мирного и военного времени. | 382205 |  | **Показатель 1**117/Подготовка руководя-щего состав ГО и РСЧС | Чел.руб. |  | 4875715 | 5280510 | 5093620 | 150132360 |
| 20000 |  | **Показатель 2**10000/Разработка, изготов-ление, распространение памяток и брошюр по действиям населения в чрезвычайных ситуациях | Шт.руб. |  |  |  | 1000020000 |  |
| 2. | **Задача 2**Организация и проведе-ние мероприятий по оснащению граждан-ской обороны необходи-мым имуществом для осуществления деятель-ности в условиях чрез-вычайных ситуаций мирного и военного времени, обеспечение средствами индивиду-альной защиты работни-ков администрации и муниципальных предприятий и организаций, созданных администрацией. |  |  | **Показатель 1**Приобретение средств защиты органов дыхания и медицинской защиты для работников администра-ции и созданных админи-страцией муниципальных организаций и учреждений с учетом увеличения коли-чества противогазов на 5% для подгонки и замены неисправных противога-зов, медицинской защиты (комплект индивидуальный медицинский гражданской защиты) на 100% персонала для военного времени: |  |  |  |  |  |  |
| 421260 |  | -170/Комплект индивидуальный медицинский гражданской защиты. 170 комп.X 2478 руб.=421260 руб. | Шт.руб |  |  |  | 170421260 |  |
|  | 50600 | - 23/противогазы(внебюджет) | Шт.руб. |  | 2350600 |  |  |  |
|  | 56994 | - 23/комплект индивидуальный медицинский гражданской защиты(внебюджет) | Шт.руб. |  |  | 2356994 |  |  |
| 681358,70 |  | **Показатель 2**1/Создание склада имуще-ства гражданской обороны в подвальном помещении здания администрации. Проведение комплекса работ по созданию склада. Ремонт подвального помещения в здании администрации под склад | Ед.руб. |  | 1681358,70 |  |  |  |
| 500000 |  | **Показатель 3**1/ Приобретение автомоби-ля повышенной проходи-мости для оборудования подвижного пункта управления КЧС и ПБ МО | Ед.руб. |  |  | 1500000 |  |  |
| 100000 |  | **Показатель 4**1/Установка на автомобиль (передвижной пункт управления КЧС и ПБ) технических средств громкоговорящей связи | Комп.руб. |  |  | 1100000 |  |  |
| 3. | **Задача 3**Совершенствование системы оповещения руководящего состава и населения по сигналам гражданской обороны и при возникновении чрезвычайных ситуаций | 20400 |  | **Показатель 1**0/Оплата услуг мобильной связи отдела по делам ГО и ЧС | 0Руб. |  | 05100 | 05100 | 05100 | 05100 |
| 800000 |  | **Показатель 2**1/Разработка проекта ком-плекса программно-техни-ческих средств структури-рованной системы мони-торинга и управления инженерными системам зданий и сооружений (далее – СМИС) в пункте управления ЕДДС МО Кировский район Ленинградской области. | Ед.руб. |  |  |  |  | 1800000 |
| 500000 |  | **Показатель 3**1/Приобретение и монтаж в ЕДДС МО Кировский район Ленинградской области технических средств СМИС | Комп.руб. |  |  |  |  | 1500000 |
| 4. | **Задача 4**Создание резервов мате-риальных ресурсов для нужд гражданской обо-роны, предупреждения и ликвидации чрезвычай-ных ситуаций мирного и военного времени и организация их хранения. |  |  | **Показатель 1**Приобретение предметов первой необходимости из расчета на 50 человек пострадавших в чрезвы-чайной ситуации»: |  |  |  |  |  |  |
| 110000 |  | 50/Раскладушка с матрасом 1 ед. х 1 чел.На 50 чел. х 2200 руб. = 110000руб | Шт.руб. |  |  | 50110000 |  |  |
| 11500 |  | 50/Подушка 60х60 1шт. х 1 чел.На 50 чел. х 230 руб. = 11500 руб. | Шт.руб. |  |  | 011500 |  |  |
| 15500 |  | 50/Одеяло синтепоновое 1шт. х 1 чел.На 50 чел. х 310 руб. = 15500 руб. | Шт.руб. |  |  | 5015500 |  |  |
| 7500 |  | 50/Простыни 1 шт. х 1 чел.На 50 чел.х 50 шт.х150 руб. = 7500 руб. | Шт.руб. |  |  | 507500 |  |  |
| 4000 |  | 100/Полотенца вафельные 2 шт. х 1 чел.На 50 чел. х 100 шт. х 40 руб. = 4000 руб. | Шт.руб. |  |  | 1004000 |  |  |
| 11500 |  | 50/Пододеяльник 1 шт. на 1 чел.На 50 чел. х 230 руб. = 11500 руб. | Шт.руб. |  |  | 5011500 |  |  |
| 3500 |  | 50/Наволочка 60х60 1 шт. на 1 чел.На 50 чел. х 50 шт. х 70 руб. = 3500руб. | Шт.руб. |  |  | 503500 |  |  |
|  |  | **Показатель 2**Приобретение средств защиты и приборы радиа-ционной, химической, бактериологической раз-ведки и дозиметрического контроля для целей граж-данской обороны и укомплектования нештат-ных аварийно-спасатель-ных формирований муни-ципальных учреждений: |  |  |  |  |  |  |
| 195000 |  | 39/Защитный костюм Л-139 комп. х 5000руб. = 195000 руб. | Шт.руб. |  | 39195000 |  |  |  |
| 143000 |  | 11/Войсковой прибор химической разведки11 шт. х 13000 руб. = 143000 руб. | Шт.руб. |  |  |  | 11143000 |  |
| 220000 |  | 11/Прибор радиационной разведки «Грач»11 шт. х 20000руб. = 220000 руб. | Шт.руб. |  |  |  | 11220000 |  |
| 5. | **Задача 5**Участие в предупрежде-нии и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муници-пального района | 3719520 |  | **Показатель 1**0/Оплата услуг по муници-пальному контракту про-фессиональному АСФ за обслуживание территории муниципального района в виде АС и ДНР при воз-никновении чрезвычайных ситуаций | 0руб. |  | 0929880 | 0929880 | 0929880 | 0929880 |

**ОБОСНОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ,**

**необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие и совершенствование гражданской обороны и мероприятий по обеспечению безопасности и жизнедеятельности населения на территории Кировского муниципального района**

 **Ленинградской области»**

| **Наименование мероприятия программы****(подпрограммы)** | **Источник****финансирования** | **Расчет необходимых****финансовых ресурсов****на реализацию****мероприятия** | **Общий****объем финансовых****ресурсов, необходимых****для реализации****мероприятия,****в том числе по годам** | **Эксплуатационные****расходы,****возникающие****в результате****реализации****мероприятия** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Программа** «Развитие и совершенствование гражданской обороны и мероприятий по обеспечению безопасности и жизнедеятельности населения на территории Кировского муниципального района Ленинградской области»: |  |  |  |  |
| **Мероприятия программы:** |  |  |  |  |
| 1. Подготовка руководящего состава, специалистов и населения к действиям в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени администраций муниципальных образований и муниципальных учреждений. **Основание:** Постановления правительства РФ от 02.11.2000г. №841 «Об утверждении положения об организации обучения населения в области гражданской обороны» и от 04.09.2003г. №547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Бюджет Кировского муниципальногорайона Ленинградской области | Расчет финансовых ресурсов произведен в соответствии с Административным регламентом по оказанию государственной услуги по обучению способам защиты и действиям в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций ГАОУ ДПО«УМЦ по ГО ЧС и ПБ Ленинградской области» утвержденным приказом Комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области от 14.11.2011 года №26 | 2015 г. – 75715 руб.2016 г. – 80510 руб.2017 г. – 93620 руб.2018 г. – 132360 руб. |  |
| **Итого по п.1:** |  |  | **382205 руб.** |  |
| 2. Разработка, изготовление, распространение памяток и брошюр по действиям населения в чрезвычайных ситуациях**Основание:** Постановления правительства РФ от 02.11.2000г. №841 «Об утверждении положения об организации обучения населения в области гражданской обороны» и от 04.09.2003г. №547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Бюджет Кировского муниципального района Ленинградской области | Расчет финансовых ресурсов произведен по минимальной цене, за оказание типографских услуг установленной в ходе опроса организаций. | 2017 г. – 20000 руб. |  |
| **Итого по п. 2:** |  |  | **20000 руб.** |  |
| 3. Приобретение средств защиты органов дыхания и медицинской защиты для работников администрации и созданных администрацией муниципальных организаций и учреждений с учетом:-увеличения количества противогазов на 5% для подгонки и замены неисправных противогазов;-комплект индивидуальный медицинский гражданской защиты на 100% персонала администрации.**Основание:** Приказ МЧС России от 21.12.2005 года №993 «Об утверждении Положения об организации обеспечения населения средствами индивидуальной защиты». Зарегистрирован в Минюсте РФ 19.01.2006 года: |  |  |  |  |
| Комплект индивидуальный медицинский гражданской защиты | Бюджет Кировского муниципального района Ленинградской области | -«- | 2017 г. – 421260 руб. |  |
| Противогазы (внебюджет) | Финансовые средства МУП «Управление предприятий и служб жилищно-коммунального хозяйства» | -«- | 2015 г. – 50600 руб. |  |
| Комплект индивидуальный медицинский гражданской защиты (внебюджет) | -«- | -«- | 2016 г. – 56994 руб. |  |
| **Итого по п.3:** |  |  | **528854 руб.** |  |
| В т.ч. бюджетных средств |  |  | 421260 руб. |  |
| В т.ч. внебюджетных средств |  |  | 107594 руб. |  |
| 4. Создание склада имущества гражданской обороны в подвальном помещении здания администрации, проведение ремонтно-строительных работ. Проведение мероприятий по созданию склада. Ремонт подвального помещения в здании администрации под склад.**Основание:** Приказ МЧС России от 27.05.2003 года №285 «Об утверждении и введении в действие правил использования и содержания средств индивидуальной защиты, приборов радиационной, химической разведки». Зарегистрирован в Минюсте РФ 28.07.2003 г. №4934 | Бюджет Кировского муниципального района Ленинградской области | Расчет финансовых ресурсов произведен на основании сметы расходов на проведение ремонтных работ | 2015 г. – 681385,70 руб. |  |
| **Итого по п.4:** |  |  | **681385,70 руб**. |  |
| 5. Создание и оборудование подвижного пункта управления КЧС и ПБ МО на базе автомобиля повышенной проходимости.**Основание:** п. 12 Положения о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Утверждено постановлением Правительства Российской федерации от 30.12.2003 года №794»О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» | Бюджет Кировского муниципального района Ленинградской области  |  |  |  |
| Приобретение автомобиля повышенной проходимости  | -«- | Расчет финансовых ресурсов произведен по минимальной торговой цене на данный вид товара, установленной в ходе опроса торговых организаций. | 2016 г. **–** 500000 руб. |  |
| Установка на автомобиль (передвижной пункт управления КЧС и ПБ) технических средств громкоговорящей связи | -«- | -«- | 2016 г. – 100000 руб. |  |
| **Итого по п.5:** |  |  | **600000 руб.** |  |
| 6. Оплата услуг мобильной связи отдела по делам ГО и ЧС | Бюджет Кировского муниципального района Ленинградской области  | Расчет финансовых средств, произведен на основании требований, установленных в администрации МО Кировский район Ленинградской области | 2015 г. – 5100 руб.2016 г. – 5100 руб.2017 г. – 5100 руб.2018 г. – 5100 руб. |  |
| **Итого по п.6** |  |  | **20400 руб.** |  |
| 7. Создание структурированной системы мониторинга и управления инженерными системам зданий и сооружений (далее – СМИС) в пункте управления ЕДДС МО Кировский район Ленинградской области: **Основание:** п.5.10. ГОСТ Р 22.1.12-2005 | Бюджет Кировского муниципального района Ленинградской области  | Расчет финансовых ресурсов произведен по минимальной цене на данный вид услуг, установленной в ходе опроса проектных организаций. | . |  |
| - Разработка проекта комплекса программно-технических средств СМИС. |  |  | 2018 г. – 800000 руб. |  |
| - Приобретение и монтаж в пункте управления ЕДДС МО Кировский район Ленинградской области технических средств СМИС | -«- | -«- | 2018 г. – 500000 руб. |  |
| **Итого по п.7:** |  |  | **1300000 руб.** |  |
| 8.Создание резервов материальных средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций. Приобретение и закладка в резерв предметов первой необходимости из расчета на 50 человек пострадавших в чрезвычайной ситуации.**Основание:** Постановление администрации МО Кировский район Ленинградской области от 13.08.2013г. № 3924 «О порядке создания, использования и восполнения резерва материальных и финансовых ресурсов администрации Кировского муниципального района Ленинградской области для ликвидации чрезвычайных ситуаций»: | Бюджет Кировского муниципального района Ленинградской области  | Расчет финансовых ресурсов произведен по минимальной торговой цене на данный вид товара, установленной в ходе опроса торговых организаций. |  |  |
| Раскладушка с матрасом 1 ед. х 1 чел. На 50 чел. х 2200 руб. = 110000руб | -«- | -«- | 2016 г. – 110000 руб. |  |
| Подушка 60х60 1шт. х 1 чел. На 50 чел. х 230 руб. = 11500 руб. | -«- | -«- | 2016 г. - 11500 руб. |  |
| Одеяло синтепоновое 1шт. х 1 чел. На 50 чел. х 310 руб. = 15500 руб. | -«- | -«- | 2016 г. - 15500 руб. |  |
| Простыни 1 шт. х 1 чел. На 50 чел. х 50 шт.х150 руб. = 15000 руб. | -«- | -«- | 2016 г. - 7500 руб. |  |
| Полотенца вафельные 2 шт. х 1 чел.На 50 чел. х 100 шт. х 40 руб. = 4000 руб. | -«- | -«- | 2016 г. - 4000 руб. |  |
| Пододеяльник 1 шт. на 1 чел.На 50 чел. х 230 руб. = 11500 руб. | -«- | -«- | 2016 г. - 11500 руб. |  |
| Наволочка 60х60 1 шт. на 1 чел.На 50 чел. х 50 шт. х 70 руб. = 7000 руб. | -«- | -«- | 2016 г. - 3500 руб. |  |
| **Итого по п. 8** |  |  | **163500 руб.** |  |
| 9. Создание резервов гражданской обороны. Приобретение и закладка в резерв **с**редств защиты и приборов радиационной, химической,бактериологической разведки и дозиметрического контроля для укомплектования нештатных аварийно-спасательных формирований муниципальных учреждений.**Основание:** Постановление администрации МО Кировский район Ленинградской области от 12.09.2012 г. №3216 «ОБ утверждении Положения о порядке определения номенклатуры и объемов, создаваемых в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, накапливаемых администрацией МО Кировский район Ленинградской области, организации их хранения, контроля качества запасов и утилизации»: | Бюджет Кировского муниципального района Ленинградской области  | Расчет финансовых ресурсов произведен по минимальной торговой цене на данный вид специальных товаров, установленной в ходе опроса организаций. |  |  |
| Защитный костюм Л-1 39 комп. х 5000руб. = 195000 руб. | -«- | -«- | 2015 г. – 195000 руб. |  |
| Войсковой прибор химической разведки 11 шт. х 13000 руб. = 143000 руб. | -«- | -«- | 2017 г. – 143000 руб**.** |  |
| Прибор радиационной разведки «Грач» 11 шт. х 20000руб. = 220000 руб. | -«- | -«- | 2017 г. – 220000 руб. |  |
| **Итого по п.9** |  |  | 2015г. – 195000 руб.2017г. – 597000 руб.**363000 руб.** |  |
| 10. Оплата услуг по муниципальному контракту профессиональному АСФ за обслуживание территории муниципального района в виде АС и ДНР при возникновении чрезвычайных ситуаций**Основание:** Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» | Средства межбюджетных трансфертов поселений | Расчет финансовых ресурсов произведен исходя из численности населения поселений и муниципального района | 2015г. – 929880 руб.2016г. – 929880 руб.2017г. – 929880 руб.2018г. – 929880 руб. |  |
| **Итого по п.10:** |  |  | **3719520 руб.** |  |

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**мероприятий муниципальной программы «Развитие и совершенствование гражданской обороны и мероприятий по обеспечению безопасности и жизнедеятельности населения на территории Кировского муниципального района Ленинградской области»**

| **N****п/п** | **Мероприятия****по реализации****программы****(подпрограммы)** | **Источники****финансирования** | **Срок****исполнения****мероприятия** | **Объем****Финанси-рования****мероприятия****в текущем****финансовом году****(руб.)** | **Всего****(руб.)** | **Объем финансирования по годам (тыс. руб.)** | **Ответственный****за выполнение****мероприятия****программы****(подпрограммы)** | **Планируемые****результаты****выполнения****мероприятий****программы****(подпрограммы)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2015 г.** | **2016 г.** | **2017г.** | **2018г.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1. | **Основные мероприятия:**  | **Итого** | **2015-2018г.** |  | **7973837,70** | **1937653.70** | **1835984** | **1832860** | **2367340** |  |  |
| Средствабюджета района,поселения: | 2015-2018г. |  | 7866243.70 | 1887053,70 | 1778990 | 1832860 | 2367340 | Отдел по делам ГО и ЧС администрации МО Кировский район Ленинградской области | Выполнить мероприятия подпрограммы на 100% |
| В т.ч. средства межбюджетных трансфертов поселений | 2015-2018г. |  | 3719520 | 929880 | 929880 | 929880 | 929880 |  |  |
| СредствабюджетаЛенинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 2015г.2016г. |  | 107594 | 50600 | 56994 |  |  | МУП «Управление предприятий и служб жилищно-коммунального хозяйства и объектов жизнеобеспечения» |  |
| 1.1. | **Мероприятие 1**Подготовка руководящего состава, специалистов и населения к действиям в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени администраций муниципальных образований и муниципальных учреждений.  | **Итого** | **2015-2018г.** |  | **382205** | **75715** | **80510** | **93620** | **132360** | Отдел по делам ГО и ЧС администрации МО Кировский район Ленинградской области | Подготовить в ГАОУ ДПО «УМЦ по ГО ЧС и ПБ Ленинградской области» 117 чел. |
| Средства бюджета района, поселения  | 2015-2018г. |  | 382205 | 75715 | 80510 | 93620 | 132360 | -«- | -«- |
| Средства бюджета Ленинградскойобласти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | **Мероприятие 2**Разработка, изготовление, распространение памяток и брошюр по действиям населения в чрезвычайных ситуациях  | **Итого** | **2017г.** |  | **20000** |  |  | **20000** |  | Отдел по делам ГО и ЧС администрации МО Кировский район Ленинградской области | Разработать, изготовить и выдать населению 10тыс. брошюр |
| Средства бюджета района,поселения  | 2017г. |  | 20000 |  |  | 20000 |  | -«- | -«- |
| Средства бюджета Ленинградскойобласти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | **Мероприятие 3**Приобретение средств защиты органов дыхания и медицинской защиты для работников администрации и созданных администр-цией муниципальных организаций и учреждений с учетом:-увеличения количества противогазов на 5% для подгонки и замены неисправных противогазов;-медицинской защиты (комплект индивидуальный медицинский гражданской защиты на 100% персонала для военного времени | **Итого** | **2015г-2017г.** |  | **528854** | **50600** | **56994** | **421260** |  | Отдел по делам ГО и ЧС администрации МО Кировский район Ленинградской областиМУП «Управление предприятий и служб жилищно-коммунального хозяйства и объектов жизнеобеспечения» | Приобрести и заложить в резервы ГО:Противогазы –67 шт.Медицинские аптечки – 22 шт. |
| Средства бюджета района, поселения  | 2015-2017г. |  | 421260 |  |  | 421260 |  | Отдел по делам ГО и ЧС администрации МО Кировский район Ленинградской области | Приобрести и заложить в резервы ГО:Противогазы –44 шт.Комплект индивидуальный медицинский гражданской защиты -170 шт.  |
| Средства бюджета Ленинградскойобласти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетныеисточники | 2015г.2016г. |  | 107594 | 50600 | 56994 |  |  | МУП «Управление предприятий и служб жилищно-коммунального хозяйства и объектов жизнеобеспечения | Приобрести и заложить в резервы ГО:Противогазы –23 шт..Комплект индивидуальный медицинский гражданской защиты – 23 шт. |
| 1.4 | **Мероприятие 4**Создание склада имущества гражданской обороны в подвальном помещении здания администрации, проведение ремонтно-строительных работ. Ремонт подвального помещения в здании администрации под склад. | **Итого** | **2015г.** |  | **681358,70** | **681358,70** |  |  |  | МКУ Управление хозяйственного обеспечения и транспорта | Ввести в эксплуатацию склад имущества гражданской обороны и хранения резервов |
| Средства бюджета района,поселения | 2015г. |  | 681358,70 | 681358,70 |  |  |  | -«- | -«- |
| Средства бюджета Ленинградскойобласти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | **Мероприятие 5**Создание и оборудование подвижного пункта управления КЧС и ПБ МО на базе автомобиля повышенной проходимости.  | **Итого** | **2016г.** |  | **600000** |  | **600000** |  |  | МКУ Управление хозяйственного обеспечения и транспорта Отдел по делам ГО и ЧС администрации МО Кировский район Ленинградской области | Ввести в эксплуатацию подвижный пункт управления КЧС и ПБ МО |
| Приобрести автомобиль повышенной проходимости | Средства бюджета района, поселения | 2016г. |  | 500000 |  | 500000 |  |  | -«- | -«- |
| Установить на автомобиль средства громкоговорящей связи. | 2016г. |  | 100000 |  | 100000 |  |  | -«- | -«- |
|  | Средства бюджета Ленинградскойобласти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | **Мероприятие 6**Оплата услуг мобильной связи отдела по делам ГО и ЧС | **Итого** | **2015-2018г.** |  | **20400** | **5100** | **5100** | **5100** | **5100** | Отдел учета и отчетности администрации МО Кировский район Ленинградской области | Обеспечение оперативной связи при возникновении чрезвычайных ситуаций |
| Средства бюджета района, поселения  | 2015-2018г. |  | 20400 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | -«- | -«- |
| Средства бюджета Ленинградскойобласти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | **Мероприятие 7**Создание структурированной системы мониторинга и управления инженерными системам зданий и сооружений (далее – СМИС) в пункте управления ЕДДС МО Кировский район Ленинградской области. | **Итого** | **2018г.** |  | **1300000** |  |  |  | **1300000** | МКУ Управление хозяйственного обеспечения и транспорта Отдел по делам ГО и ЧС администрации МО Кировский район Ленинградской области | Обеспечить мониторинг функционирования опасных производственных объектов и оперативное реагирование на возникновение на них аварий, технологических срывов и чрезвы-чайных ситуаций. Создать условия для сопряжения объектовых СМИС. |
| Разработка проекта комплекса программно-технических средств СМИС. | Средства бюджета района, поселения  | 2018г. |  | 800000 |  |  |  | 800000 | -«- | -«- |
| Приобретение и монтаж в пункте управления ЕДДС МО Кировский район Ленинградской области технических средств СМИС | 2018г. |  | 500000 |  |  |  | 500000 |  |  |
|  | Средства бюджета Ленинградскойобласти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. | **Мероприятие 8**Создание резервов материальных средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций. Приобретение и закладка в резерв предметов первой необходимости из расчета на 50 человек пострадавших в чрезвычайной ситуации.(Смотри п. 8 раздела подпрограммы «Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы») | **Итого** | **2016г.** |  | **163500** |  | **163500** |  |  | Отдел по делам ГО и ЧС администрации МО Кировский район Ленинградской области | Создать резерв предметов первой необходимости для граждан пострадавших в чрезвычайной ситуации |
| Средства бюджета района, поселения  | 2016г. |  | 163500 |  | 163500 |  |  | -«- | -«- |
| Средства бюджета Ленинградскойобласти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | **Мероприятие 9**Создание резервов гражданской обороны. Приобретение и закладка в резерв **с**редств защиты и приборов радиационной, химической, бактериологической разведки и дозиметрического контроля для укомплектования нештатных аварийно-спасательных формирований муниципальных учреждений.(Смотри п. 9 раздела подпрограммы «Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы») | **Итого** | **2015г.****2017г.** |  | **558000** | **195000** |  | **363000** |  | Отдел по делам ГО и ЧС администрации МО Кировский район Ленинградской области | Создание резервов имущества гражданской обороны |
| Средства бюджета района, поселения | 2015г.2017г. |  | 558000 | 195000 |  | 363000 |  | -«- | -«- |
| Средства бюджета Ленинградскойобласти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | **Мероприятие 10**Оплата услуг по муниципальному контракту профессиональному АСФ за обслуживание территории муниципального района в виде АСиДНР при возникновении чрезвычайных ситуаций  | **Итого** | **2015-2018г.** |  | **3719520** | **929880** | **929880** | **929880** | **929880** |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СредстваФедерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства межбюджетных трансфертов поселений | 2015-2018г |  | 3719520 | 929880 | 929880 | 929880 | 929880 |  |  |